## スケジュール見積もり
総数 | 完了数 | 残数 | ペース ※1 | 重み ※2 | 必要営業日 | 開始日 | 着地 （予定）※3
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
100 | 0 | 100 | 35 | 1 | 2.8571 | 2021-04-26 | 2021-04-28
100 | 0 | 100 | 35 | 1 | 2.8571 | 2021-04-30 | 2021-05-07
80 | 0 | 80 | 35 | 1 | 2.2857 | 2021-05-10 | 2021-05-12
80 | 0 | 80 | 35 | 0.75 | 1.7143 | 2021-05-13 | 2021-05-14
100 | 0 | 100 | 35 | 0.75 | 2.1429 | 2021-05-17 | 2021-05-19
30 | 0 | 30 | 35 | 1 | 0.85714 | 2021-05-20 | 2021-05-20
30 | 0 | 30 | 35 | 1 | 0.85714 | 2021-05-21 | 2021-05-21
10 | 0 | 10 | 35 | 1 | 0.28571 | 2021-05-24 | 2021-05-24
10 | 0 | 10 | 35 | 1 | 0.28571 | 2021-05-25 | 2021-05-25
10 | 0 | 10 | 35 | 1 | 0.28571 | 2021-05-26 | 2021-05-26
500 | 0 | 500 | 35 | 0.75 | 10.7143 | 2021-05-27 | 2021-06-10
10 | 0 | 10 | 35 | 0.75 | 0.21429 | 2021-06-11 | 2021-06-11
10 | 0 | 10 | 35 | 1 | 0.28571 | 2021-06-14 | 2021-06-14
100 | 0 | 100 | 35 | 1 | 2.8571 | 2021-06-15 | 2021-06-17
200 | 0 | 200 | 35 | 0.75 | 4.2857 | 2021-06-18 | 2021-06-24
※1 | 1営業日あたりのチェック数、仮の値
※2 | 1手順書あたりのボリューム
※3 | 必要営業日が1未満の場合は、1として扱う

## 線表
開始 | 終了 | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01
|  | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-07
2021-04-26 | 2021-04-28 | bar: 2021-04-20 to 2021-04-27
2021-04-30 | 2021-05-07 | bar: 2021-04-27 to 2021-05-04
2021-05-10 | 2021-05-12 | bar: 2021-05-04 to 2021-05-11
2021-05-13 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-11
2021-05-17 | 2021-05-19 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-18
2021-05-20 | 2021-05-20 | bar: 2021-05-18
2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-18
2021-05-24 | 2021-05-24 | bar: 2021-05-18
2021-05-25 | 2021-05-25 | bar: 2021-05-25
2021-05-26 | 2021-05-26 | bar: 2021-05-25
2021-05-27 | 2021-06-10 | bar: 2021-05-25 to 2021-06-08
2021-06-11 | 2021-06-11 | bar: 2021-06-08
2021-06-14 | 2021-06-14 | bar: 2021-06-08
2021-06-15 | 2021-06-17 | bar: 2021-06-15
2021-06-18 | 2021-06-24 | bar: 2021-06-15 to 2021-06-22

## 祝日
2021-01-01 | (金) | 元日
2021-01-11 | (月) | 成人の日
2021-02-11 | (木) | 建国記念の日
2021-02-23 | (火) | 天皇誕生日
2021-03-20 | (土) | 春分の日
2021-04-29 | (木) | 昭和の日
2021-05-03 | (月) | 憲法記念日
2021-05-04 | (火) | みどりの日
2021-05-05 | (水) | こどもの日
2021-07-19 | (月) | 海の日
2021-08-11 | (水) | 山の日
2021-09-20 | (月) | 敬老の日
2021-09-23 | (木) | 秋分の日
2021-10-11 | (月) | スポーツの日（体育の日改め）
2021-11-03 | (水) | 文化の日
2021-11-23 | (火) | 勤労感謝の日