## スケジュール見積もり
総数 | 完了数 | 残数 | ペース ※1 | 重み ※2 | 必要営業日 | 開始日 | 着地 （予定）※3
100 | 88 | 12 | 15 | 1 | 0.8 | 2021-04-20 | 2021-04-20
200 | 109 | 91 | 15 | 1 | 6.0667 | 2021-04-21 | 2021-04-30
300 | 200 | 100 | 20 | 1 | 5 | 2021-05-06 | 2021-05-13
400 | 40 | 360 | 20 | 0.5 | 9 | 2021-05-14 | 2021-05-27
500 | 0 | 500 | 25 | 0.5 | 10 | 2021-05-28 | 2021-06-11
11 | 0 | 11 | 15 | 1 | 0.73333 | 2021-06-14 | 2021-06-14
12 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0.8 | 2021-06-15 | 2021-06-15
13 | 0 | 13 | 15 | 1 | 0.86667 | 2021-06-16 | 2021-06-16
14 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0.93333 | 2021-06-17 | 2021-06-17
15 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2021-06-18 | 2021-06-21
20 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2021-06-22 | 2021-06-23
30 | 0 | 30 | 20 | 0.5 | 0.75 | 2021-06-24 | 2021-06-24
10 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0.5 | 2021-06-25 | 2021-06-25
10 | 0 | 10 | 20 | 0.5 | 0.25 | 2021-06-28 | 2021-06-28
20 | 0 | 20 | 12 | 0.5 | 0.83333 | 2021-06-29 | 2021-06-29
800 | 0 | 800 | 33 | 1 | 24.2424 | 2021-06-30 | 2021-08-04
500 | 0 | 500 | 23 | 1 | 21.7391 | 2021-08-05 | 2021-09-06
200 | 0 | 200 | 30 | 0.5 | 3.3333 | 2021-09-07 | 2021-09-10
※1 | 1営業日あたりのチェック数、仮の値
※2 | 1手順書あたりの手順数
※3 | 必要営業日が1未満の場合は、1として扱う
Formulas:
着地 （予定）※3 = WORKDAY([開始日],[必要営業日],祝日!$A1:A16)
開始日 = WORKDAY([着地 （予定）※3, row above],1,祝日!$A1:A16)

## 線表
開始 | 終了 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-07
2021-04-20 | 2021-04-20 | bar: 2021-04-20
2021-04-21 | 2021-04-30 | bar: 2021-04-20 to 2021-04-27
2021-05-06 | 2021-05-13 | bar: 2021-05-04 to 2021-05-11
2021-05-14 | 2021-05-27 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-25
2021-05-28 | 2021-06-11 | bar: 2021-05-25 to 2021-06-08
2021-06-14 | 2021-06-14 | bar: 2021-06-08
2021-06-15 | 2021-06-15 | bar: 2021-06-15
2021-06-16 | 2021-06-16 | bar: 2021-06-15
2021-06-17 | 2021-06-17 | bar: 2021-06-15
2021-06-18 | 2021-06-21 | bar: 2021-06-15
2021-06-22 | 2021-06-23 | bar: 2021-06-22
2021-06-24 | 2021-06-24 | bar: 2021-06-22
2021-06-25 | 2021-06-25 | bar: 2021-06-22
2021-06-28 | 2021-06-28 | bar: 2021-06-22
2021-06-29 | 2021-06-29 | bar: 2021-06-29
2021-06-30 | 2021-08-04 | bar: 2021-06-29 to 2021-08-03
2021-08-05 | 2021-09-06 | bar: 2021-08-03 to 2021-08-31
2021-09-07 | 2021-09-10 | bar: 2021-09-07

## 祝日
2021-01-01 | (金) | 元日
2021-01-11 | (月) | 成人の日
2021-02-11 | (木) | 建国記念の日
2021-02-23 | (火) | 天皇誕生日
2021-03-20 | (土) | 春分の日
2021-04-29 | (木) | 昭和の日
2021-05-03 | (月) | 憲法記念日
2021-05-04 | (火) | みどりの日
2021-05-05 | (水) | こどもの日
2021-07-19 | (月) | 海の日
2021-08-11 | (水) | 山の日
2021-09-20 | (月) | 敬老の日
2021-09-23 | (木) | 秋分の日
2021-10-11 | (月) | スポーツの日（体育の日改め）
2021-11-03 | (水) | 文化の日
2021-11-23 | (火) | 勤労感謝の日